## 仕様書
３Dゲーム・仕様書
項目 | 備考
タイトル | ピクモン（仮）
ジャンル | アクションゲーム
コンセプト | 壁・床を壊す・作るをいかして脱出する
面白い所 | 脱出ゲームには珍しい壁や床を壊す・作るで新しい道を見つけたり宝箱を探す探索！ モンスターから逃げながら出口を探す緊迫感
懸念点 | モンスターから逃げながら出口を探すので考える時間が少なくクリアできる人がいるか。 モンスターを倒す手段がないので難しくならないか
総評 | ・移動以外の壊す・作るの操作が増えて自分で道を切り開く楽しさがある ・モンスターからどのように逃げるか考えないといけなくクリア率が減る ・プレイヤーの動きによってクリアする時間が大幅に変わる

## スケジュール
６月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17
| カメラ・ライト・オブジェクト３D・Xの処理実装 済 | カメラの修正・プレイヤーの移動修正 済 | モデル・パーツ処理の実装 テクスチャの管理修正 済 | モデルパーツ・モーションのcpp.h 追加 済
2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24
| パーツモデルの表示 実装 済 | ブロックの表示 実装 済 単体モデル用のcpp/hの追加 済 ブロックcpp.hの追加 済 草ブロックの作成 済 |  | プレイヤーの回転・回転推移の実装 済 弾発射実装 済 弾とブロックの仮当たり判定 済 弾(ブロック)の仮配置 済 | csvファイルの入出力の実装 済 ファイルでのブロック配置 済
2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01
| 弾とブロックの当たり判定 済 弾(ブロック)配置 済 草ブロックの作成 1×1 済 土ブロックの作成 1×1 済 仮プレイヤーの当たり判定 済 プレイヤーとブロックの当たり判定 済 | カメラの平行投影・透視投影の切り替え 済 プレイヤーとブロックの当たり判定の修正 済 タイムの実装 済 敵と弾の当たり判定 済 | エフェクト・パーティクル実装 済 敵とプレイヤーの当たり判定 済 敵の状態推移 済 ブロックのプレハブ作成 済 | CSVファイルの修正 敵の読み込み・配置処理
７月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08
| マップツールの仮実装 済 | csvファイルの修正 済 マップツールの改良 済 | csvファイルの入出力の改良 済 マップツールver1.0 完成 | バグ修正 一部修正 | バグ修正 一部修正 | バグ修正 一部修正
2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15
バグ修正 一部修正 | バグ修正 済 exe開けるようになった | コントローラの入力修正 済 プレイヤー(コントローラ)の入力処理 修正 済 | 弾・敵orブロックのすり抜けバグ修正 | バグ修正 一部修正 | リスト構造 一部バグあり 最初の弾を任意のタイミングで止める
2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22
|  | リスト構造の修正 済 当たり判定の調整 済 連続爆破の実装 済 任意の位置で配置する処理 修正 キューブの爆発で敵にダメージを与える 済 | マルチメッシュシリンダー（背景：側面）の実装 メッシュフィールド（背景：天井）の実装 マップツール 修正 | シャドウマトリックスの実装(平面)
2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29
| 画面推移（タイトル・ゲーム・リザルト） 仮の移動モーション 仮のモーション切り替え | フェード 実装 画面推移の修正 | ttfを使ったテキストの実装！Ver1.0 仮の入力催促 ゲーム性のアイディア出し | ゲーム開始時の仮演出 フォントテキストの修正 当たり判定の修正 キューブ配置の修正 | α版提出日 キューブの重複配置の修正
2023-07-30 | 2023-07-31
ポーズの実装
８月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05
| ポーズの実装 | マップのアイデア探し | タイル。ポーズメニューの仮実装 チュートリアルの実装中
2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12
| 仮のチュートリアル実装 カメラの向きのプレイヤーの移動の改良 |  | 仮のランキング実装
2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19
2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26
マイクラで初級ステージの制作 |  | ランキング 名前入力(英語) | ランキング 名前入力（日本語 カメラの回転修正 | メッシュシリンダーの外部ファイル化 | メッシュフィールドの実装 メッシュフィールドの外部ファイル化 プレイヤー移動の修正
2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31
| フォントテキストの影 実装 ランキングの改良 | スコア・タイムの改良 キューブの制限 CLEAR演出 残り時間の演出 | 仮ステージ選択 ※ゲーム内のステージの変化は未 | バグ修正
９月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[5 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-02
2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09
| 敵の移動 改良 プレイヤーの移動 改良 仮のタイトル・ランキング背景 実装 | ランキングの改良 敵の移動改良 | 初級のマップ作り リザルト演出の改良 プレイヤーの移動 改良 プレイヤーの当たり判定 改良 | ミニステージ２つ作成 演出改良 ランキング色付け | サウンド追加 エネミーの挙動 追加 王冠 追加
2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16
| バグ修正 | バグ修正 | バグ修正 | バグ修正 | ギミックの追加
2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23
| バグ修正 | ステージ２の実装 | ギミックの追加 | ステージ３の実装
2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30

## モデル一覧
ID | 種類 | ファイル名 | 詳細
0 | 地形 | grass000.x | 草ブロック 1×1×1 | 0.25
1 | 地形 | grass001.x | 草ブロック 3×1×1
2 | 地形 | grass002.x | 草ブロック 5×1×1
3 | 地形 | grass003.x | 草ブロック 3×3×1
4 | 地形 | grass004.x | 草ブロック 5×5×1
5 | 地形 | soil000.x | 土ブロック 1×1×1
6 | 地形 | soil001.x | 土ブロック 3×1×1
7 | 地形 | soil002.x | 土ブロック 5×1×1
8 | 地形 | soil003.x | 土ブロック 1×1×3
9 | 地形 | soil004.x | 土ブロック 1×1×5
10 | 地形 | soil005.x | 土ブロック 3×1×3
11 | 地形 | soil006.x | 土ブロック 5×1×5
12 | 地形 | soil007.x | 土ブロック 3×3×1
13 | 地形 | soil008.x | 土ブロック 3×3×1
14 | 武器 | bullet000.x | 弾
15 | キャラクター | Player_body.x | 体
16 | キャラクター | Player_left_arm.x | 頭
17 | キャラクター | Player_left_arm.x | 左手
18 | キャラクター | Player_right_arm.x | 右手
19 | キャラクター | Player_left_foot.x | 左足
20 | キャラクター | Player_right_foot.x | 右足
21 | エネミー | Ghost999.x | 仮エネミー
22 | エフェクト | Effct000.x | 粒子
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

## 詳細
素材種類 | テクスチャ | モデル
2D | 2D | 地形
3D |  | 武器
モデル |  | キャラクター
サウンド |  | エネミー
エフェクト
構造物

## ブロックの接触判定
→
ブロック(青)の周囲に当たり判定を置き |  | 他のブロック(緑)が判定に触れているか調べる

## Sheet1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 壁 | 1
1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1 | 2 | 地面 | 2
1 |  | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 |  | 4 | 3 | 2 |  |  | 6 |  | 1 | 3 | 爆弾 | 3
1 |  |  | 4 |  | 1 | 2 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 木箱 | 4
1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | フェンス | 5
1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 4 | [8 empty] | 1 | 6 | 敵 | 6
1 | 4 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 |  | 3 |  | 4 | 3 |  | 3 |  | 1 | 7 | プレイヤー | 7
1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 4 | [8 empty] | 1
1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |  | 3 |  | 1
1 |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 1
1 |  | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | [5 empty] | 5 |  | 3 |  | 1
1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1
1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 5 |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 1
1 |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 7 |  | 1
1 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [13 empty] | 2 |  | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [15 empty] | 1
1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1
1 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1
1 | [11 empty] | 2 |  | 2 |  | 1
1 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [13 empty] | 2 |  | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [15 empty] | 1
1 | [15 empty] | 1
1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1
1 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1
1 | [11 empty] | 2 |  | 2 |  | 1
1 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1